## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市胸科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提升受援医院卫生专业技术人员运用事宜技术的能力,目标3:提升当地居民满意度指数,目标2:提高当地医疗水平 |  |  | 已按照相关目标，通过长期驻点帮扶、柔性帮扶等工作，提高受援医院诊疗能力，帮扶单位满意度≥95%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 3.62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 按照卫建委财务处要求于2022年11月填报该项目项目库，经核实截止目前，项目资金尚未拨付给医院
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 3.62 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 派出人次 | 3人 | 3人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务水平提升 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 任务完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022.12 | 2022.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助资金金额 | ＝3.62万元 | 3.62万元 | 10 | 10
|  |  | 补贴标准 | 3800元/人/月+一次性补助2000元 | 3800元/人/月+一次性补助2000元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高诊疗水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高医疗水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 95% | 5 | 5
|  |  | 社会服务对象满意度 | ≥80% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 90