## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展[中医药重点领域科技专项]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市胸科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提高中医诊治能力 |  |  | 确定优化实施方案，制定了工作手册等相关材料；通过了伦理审查；经过人员培训及筛选患者后，开展病例研究，同时建立数据库进行数据录入；提高了中医诊治能力
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 3 | 3 | 3 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测算斑块成分 | ＝400例 | 150例 | 10 | 0 | 原因：按照项目实施计划入组150例患者，由于疫情原因，临床工作繁忙，未完成400例患者的冠脉斑块测量。措施：已经加派研究人员，加快测算斑块成分工作的效率
|  | 质量指标 | 能否准确测算 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 能否2022年完成 | 能 | 能 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 测算费用 | ＝3万元 | 3万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少临床不良事件发生率 | ＞3% | 3% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90