## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题)
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市胸科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:探索海洋经典名方石决明散的降压作用，揭示其药效物质及作用机制，为其质量标准的制定及二次开发奠定基础 |  |  | 1、建立石决明散化学成分以及经大鼠给药后的含药血清化学成分的快速识别方法2、明确石决明散降压的药效物质基础及作用机制
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | .5 | .5 | .5 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | .5 | .5 | .5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持自由探索类基础研究项目 | ＝1项 | 1项 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 完成数据分析 | 100%完成 | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 实验完成时间 | 2023年 | 2024 | 12.5 | 0 | 因新冠肺炎疫情影响，实验室无法正常运转，研究生不能进入实验室，动物实验不能正常开展，实验无法顺利进行，致实验完成日期拖后
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购买合同 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提供技术咨询 | 1次 | 1次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 87.5