## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市胸科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成心内科和心胸外科质控提升项目 |  |  | 1、按时召开质控会议、开展质量改善项目培训 2、完成心内科和心胸外科质控提升
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 6 | 6 | 6 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 质控会议 | ＝2次 | 4次 | 10 | 0 | 超额完成，心内科、心外科各2次
|  |  | 质量改善项目培训 | 至少1次 | 3次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 降低心胸外科手术创伤 | 降低 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 胸痛中心规范化诊疗 | 至少2次 | 4次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年完成质控任务 | 完成 | 全部完成 | 10 | 10
|  |  | 每半年召开线上或线下质控会议 | 按时完成 | 全部完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 质控会议及督导检查费用 | ＝3万元 | 3万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微创心外科手术比例增高 | 增高 | 基本完成 | 10 | 10
|  |  | 提高诊疗质量，降低死亡率及并发症率 | 完成 | 基本完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否持续提高天津市心胸外科诊疗质量 | 提高 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 持续提高天津市心血管疾病诊疗质量 | 提高 | 提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 质控相关医院满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 90